## Sheet3
|  | 九船初步估算1 |  | 初步估算2 |  |  | 初步估算3
序号 | 研发阶段 | 工作量（人/月） | 成本评估（万元） | 工作量（人/月） | 成本评估（万元） | 估算说明 | 工作量（人/月） | 成本评估（万元） | 估算说明
1 | 需求调研及设计阶段 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 人员3w/月 | 1.5 | 4.5 | 人员3w/月
2 | 代码编写阶段 | 25 | 75 | 12 | 36 | 人员3w/月 4人3个月 | 6 | 18 | 人员3w/月 2人3个月或3人2个月
3 | 测试阶段 | 2 | 6 | 2 | 6 | 人员3w/月 | 2 | 4 | 人员2w/月 2人1个月
4 | 试运行及修改完善阶段 | 1.25 | 3.75 | 2 | 6 | 人员3w/月 | 2 | 4 | 人员2w/月 2人1个月
5 | 后期跟踪维护 | 1 | 3 | 1 | 3 | 人员3w/月 | 1 | 2 | 人员2w/月
6 | 人员培训 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 |  | 0.25 | 0.75
总计 |  | 31 | 93 | 18.75 | 56.25 |  | 12.75 | 33.25
结论：预计投入10人3月完成，总成本预计93万元。 |  |  |  | 约3~4个月开发完成 |  |  | 约3个月开发完成